## Gantt-diagram
| Pszichológus oldal | [6 empty] | Urbán Judit | [6 empty] | Veszeli Karina | [7 empty] | Szabó Tímea | [7 empty] | Nagy Péter | [7 empty] | Durucz Ádám | [7 empty] | Juhász Ferenc | [7 empty] | Kiss Csaba | [7 empty] | Masa Roland | [7 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: szerda 17:00 - 18:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-28
[5 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-25 to 2023-12-10
1. Mérföldkő | bar: 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-09 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-17; 2023-11-20 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-12-01; 2023-12-04 to 2023-12-08
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-09-28 | 2023-10-08 | bar: 2023-09-25; 2023-09-28 to 2023-10-09
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Urbán Judit | 2023-10-10 | 2023-10-15 | bar: 2023-10-10
2. Mérföldkő | bar: 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-09 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-17; 2023-11-20 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-12-01; 2023-12-04 to 2023-12-08
| 8.2.1. Use Case diagram | Nagy Péter | 2023-10-15 | 2023-10-22 | bar: 2023-10-15
| 8.2.2. Class diagram | Urbán Judit | 2023-10-16 | 2023-10-21 | bar: 2023-10-16
| 8.2.3. Sequence diagram | Mindenki | 2023-10-17 | 2023-10-25 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-25
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Veszeli Karina | 2023-10-18 | 2023-10-24 | bar: 2023-10-18
| 8.2.5. Adatbázis megtervezése | Mindenki | 2023-10-23 | 2023-10-25 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-25
| 8.2.6. Package diagram | Durucz Ádám | 2023-10-19 | 2023-10-24 | bar: 2023-10-19
| 8.2.7. Képernyőtervek | Szabó Tímea | 2023-10-18 | 2023-10-25 | bar: 2023-10-18
| 8.2.8. Bemutató elkészítése | Urbán Judit | 2023-10-21 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-21
3. Mérföldkő | bar: 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-09 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-17; 2023-11-20 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-12-01; 2023-12-04 to 2023-12-08
| 8.3.0 Táblákat létre hozó SQL kódok létrehozása DB-hez | Urbán Judit | 2023-10-30 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-28; 2023-10-30 to 2023-10-31
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (CR) | Masa Roland | 2023-10-23 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-28
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (UD) | Durucz Ádám | 2023-10-24 | 2023-10-29 | bar: 2023-10-24
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Juhász Ferenc | 2023-10-25 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-30
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Masa Roland | 2023-10-26 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-31
| 8.3.5. Cikkek kezelése (CRUD) | Kiss Csaba | 2023-10-25 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-31
| 8.3.6. Cikk kezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Juhász Ferenc | 2023-10-28 | 2023-11-02 | bar: 2023-10-28 to 2023-11-02
| 8.3.7. Teszt oldal kivitelezése | Veszeli Karina | 2023-10-29 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-29 to 2023-11-03
| 8.3.8. Bemutatkozó oldal | Szabó Tímea | 2023-10-30 | 2023-11-08 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-08
| 8.3.9. Regisztráltak lecke oldala | Veszeli Karina | 2023-11-05 | 2023-11-15 | bar: 2023-11-05
| 8.3.10. Email-es kiértesítés új időpontfoglalás esetén | Nagy Péter | 2023-11-01 | 2023-11-11 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-11
| 8.3.11. Foglalt időpontok megjelenítése, kezdő és a vég időponttal együtt |  | 2023-11-02 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-12
| 8.3.12. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Nagy Péter | 2023-11-03 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-13
| 8.3.13. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Durucz Ádám | 2023-11-04 | 2023-11-09 | bar: 2023-11-05
| 8.3.14. A prototípus kitelepítése éles környezetbe | Kiss Csaba | 2023-11-06 | 2023-11-15 | bar: 2023-11-06 to 2023-11-15
| 8.3.15 Bejelentkező oldal | Urbán Judit | 2023-11-03 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-10
| 8.3.16 Regisztrációs oldal | Szabó Tímea
8.3.17 Admin oldal
8.3.18 Profil oldal
| 8.3.19 időpont foglaló oldal | Szabó Tímea
| 8.3.20 Cikkek oldala | Nagy Péter
2-5 adat a táblákba | 8.3.21 Felpakolás Ocean-re
| 8.3.22 Adatbázis feltöltése (min. pár adat a táblákba) | Durucz Ádám
| 8.3.23. Bemutató elkészítése | Urbán Judit | 2023-11-10 | 2023-11-15 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-15
4. Mérföldkő | bar: 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-09 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-17; 2023-11-20 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-12-01; 2023-12-04 to 2023-12-08
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Juhász Ferenc | 2023-11-11 | 2023-11-14 | bar: 2023-11-11 to 2023-11-14; 2023-12-04
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Juhász Ferenc | 2023-11-15 | 2023-11-19 | bar: 2023-11-15 to 2023-11-19; 2023-12-04
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Kiss Csaba | 2023-11-14 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-14 to 2023-11-21; 2023-12-04
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Veszeli Karina | 2023-11-15 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-15; 2023-12-04
| 8.4.5. Cikkek kezelésének tesztelése (TR) | Nagy Péter | 2023-11-18 | 2021-11-24 | bar: 2023-11-18; 2023-12-04
| 8.4.6. Tesztek elérése és kezelésének tesztelése (TR) | Masa Roland | 2023-11-19 | 2021-11-24 | bar: 2023-11-19 to 2023-11-24; 2023-12-04
| 8.4.7. Leckék kezelésének tesztelése (TR) | Durucz Ádám | 2023-11-20 | 2021-11-28 | bar: 2023-11-20; 2023-12-04
| 8.4.8. Email-es funkciók tesztelése (TR) | Szabó Tímea | 2023-11-22 | 2021-11-28 | bar: 2023-11-22; 2023-12-04
| 8.4.9. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Durucz Ádám | 2023-11-22 | 2021-11-24 | bar: 2023-11-22; 2023-12-04
| 8.4.10 A prototípus kitelepítésének frissítése | Kiss Csaba | 2023-11-23 | 2023-11-29 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-29; 2023-12-04
| 8.4.11. Bemutató elkészítése | Urbán Judit | 2023-11-25 | 2021-11-29 | bar: 2023-11-25; 2023-12-04
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort! | bar: 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-09 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-03; 2023-11-06 to 2023-11-10; 2023-11-13 to 2023-11-17; 2023-11-20 to 2023-11-24; 2023-11-27 to 2023-12-01; 2023-12-04 to 2023-12-08
Formulas:
Juhász Ferenc = [Juhász Ferenc, row below]