## Gantt-diagram
| Pszichológus oldal | [6 empty] | Urbán Judit | [6 empty] | Veszeli Karina | [7 empty] | Szabó Tímea | [7 empty] | Nagy Péter | [7 empty] | Durucz Ádám | [7 empty] | Juhász Ferenc Nati | [7 empty] | Kiss Csaba | [7 empty] | Masa Roland | [7 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: szerda 17:00 - 18:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-28
[5 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-25 to 2023-12-10
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-09-28 | 2023-10-03 | bar: 2023-09-25; 2023-09-28 to 2023-10-03; 2023-10-05; 2023-10-07 to 2023-10-09
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Urbán Judit | 2023-10-10 | 2023-10-11 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-11
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram |  | 2023-10-15 | 2023-10-20
| 8.2.2. Class diagram |  | 2023-10-16 | 2023-10-21
| 8.2.3. Sequence diagram |  | 2023-10-17 | 2023-10-22
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz |  | 2023-10-18 | 2023-10-23
| 8.2.5. Package diagram |  | 2023-10-19 | 2023-10-24
| 8.2.6. Képernyőtervek | Szabó Tímea | 2023-10-20 | 2023-10-25 | bar: 2023-10-20 to 2023-10-25
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | urbán Judit | 2023-10-21 | 2023-10-26
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (CR) |  | 2023-10-23 | 2023-10-28
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (UD) |  | 2023-10-24 | 2023-10-29
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban |  | 2023-10-25 | 2023-10-30
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel |  | 2023-10-26 | 2023-10-31
| 8.3.5. Cikkek kezelése (CRUD) |  | 2023-10-27 | 2023-11-01
| 8.3.6. Cikk kezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban |  | 2023-10-28 | 2023-11-02
| 8.3.8. Teszt oldal kivitelezése | Szabó Tímea | 2023-10-29 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-29 to 2023-11-03
| 8.3.9. Bemutatkozó oldal | Szabó Tímea | 2023-10-30 | 2023-11-04 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-04
| 8.3.10. Páciensek lecke oldala | Szabó Tímea | 2023-10-31 | 2023-11-05 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-05
| 8.3.11. Email-es kiértesítés új időpontfoglalás esetén |  | 2023-11-01 | 2023-11-06
| 8.3.12. Foglalt időpontok megjelenítése, kezdő és a vég időponttal együtt | Szabó Tímea | 2023-11-02 | 2023-11-07 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-07
| 8.3.13. Biztonsági mentés automatikus létrehozása |  | 2023-11-03 | 2023-11-08
| 8.3.14. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) |  | 2023-11-04 | 2023-11-09
| 8.3.15. Bemutató elkészítése | Urbán Judit | 2023-11-05 | 2023-11-10
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal |  | 2023-11-11 | 2023-11-14
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal |  | 2023-11-15 | 2023-11-19
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal |  | 2023-11-16 | 2023-11-20
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) |  | 2023-11-17 | 2023-11-21
| 8.4.5. Cikkek kezelésének tesztelése (TR) |  | 2023-11-18 | 2021-11-22
| 8.4.6. Tesztek elérése és kezelésének tesztelése (TR) |  | 2023-11-19 | 2021-11-22
| 8.4.7. Leckék kezelésének tesztelése (TR) |  | 2023-11-20 | 2021-11-23
| 8.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TR) | Szabó Tímea | 2023-11-21 | 2021-11-25 | bar: 2023-11-11 to 2023-11-25
| 8.4.10. Biztonsági mentés tesztelése (TR) |  | 2023-11-22 | 2021-11-24
| 8.4.11. Bemutató elkészítése |  | 2023-11-23 | 2021-11-24
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!
Formulas:
Juhász Ferenc Nati = [Juhász Ferenc Nati, row below]