## Gantt-diagram
| Pszichológus oldal | [6 empty] | Urbán Judit | [6 empty] | Veszeli Karina | [7 empty] | Szabó Tímea | [7 empty] | Nagy Péter | [7 empty] | Durucz Ádám | [7 empty] | Juhász Ferenc Nati | [7 empty] | Kiss Csaba | [7 empty] | Masa Roland | [7 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: szerda 17:00 - 18:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-28
[5 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-25 to 2023-12-10
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-09-28 | 2023-10-03 | bar: 2023-09-25; 2023-09-28 to 2023-10-03; 2023-10-05; 2023-10-07 to 2023-10-09
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Urbán Judit | 2023-10-10 | 2023-10-11 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-11
2. Mérföldkő
8.2.1. Use Case diagram
8.2.2. Class diagram
8.2.3. Sequence diagram
8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz
8.2.5. Package diagram
| 8.2.6. Képernyőtervek | Szabó Tímea
8.2.7. Bemutató elkészítése
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (CR)
8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (UD)
8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban
8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel
8.3.5. Cikkek kezelése (CRUD)
8.3.6. Cikk kezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban
| 8.3.8. Teszt oldal kivitelezése | Szabó Tímea
| 8.3.9. Bemutatkozó oldal | Szabó Tímea
| 8.3.10. Páciensek lecke oldala | Szabó Tímea
8.3.11. Email-es kiértesítés új időpontfoglalás esetén
| 8.3.12. Foglalt időpontok megjelenítése, kezdő és a vég időponttal együtt | Szabó Tímea
8.3.13. Biztonsági mentés automatikus létrehozása
8.3.14. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC)
8.3.15. Bemutató elkészítése
4. Mérföldkő
8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal
8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal
8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal
8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR)
8.4.5. Cikkek kezelésének tesztelése (TR)
8.4.6. Tesztek elérése és kezelésének tesztelése (TR)
8.4.7. Leckék kezelésének tesztelése (TR)
8.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TR)
8.4.10. Biztonsági mentés tesztelése (TR)
8.4.11. Bemutató elkészítése
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!
Formulas:
Juhász Ferenc Nati = [Juhász Ferenc Nati, row below]